C@ffedeilettori Maestra Leila TerraDimezzo Luisascuola Progetto cooperative blog “Non solo lettori … Come mettersi in proprio e diventare editori” Il grande libro della pace Dopo il concorso “Libri sotto l’ombrellone”, il nuovo progetto, oltre al team originario, vede la collaborazione di LuisaScuola e i ragazzi della Prima Media dell’Istituto “P. Ferrari” di Pontremoli. Il progetto nasce dal comune desiderio di rinnovare ed ampliare un’ esperienza che ha aperto nuovi orizzonti e nuove possibilità per comunicare ed imparare. Si propone, come prodotto finale, la realizzazione di un libro con il contributo di gruppi-lavoro, impegnati con mansioni diverse, a perseguire lo stesso obiettivo. Il tema della pace, a quale è dedicato il libro, sarà affrontato con l’intento di promuovere una riflessione profonda sulla sovrapposizione culturale e semantica tra violenza e conflitto. Lo sforzo sarà quello di far cogliere la discontinuità tra questi due fenomeni, per assumere la violenza come atto che nega il conflitto e recuperare un’accezione di quest’ ultimo come normale momento della vita. Le esperienze quotidiane di scontri e di litigi costituiranno, per i ragazzi, il riferimento per riconoscere nella gestione dei conflitti un’alternativa praticabile per evitare la violenza ed un’ occasione per imparare l’arte della convivenza. Struttura del libro Le storie: i racconti di scontro/confronto, gestione del conflitto, superamento del conflitto. Le poesie: i sogni e i desideri di pace Le biografie: M. Teresa di Calcutta – Gandhi – M.L.King - Mandela Contenuto del libro Almeno 8 racconti, 8 poesie e 4 biografie di costruttori di pace Formato del libro: 42x29,5 Scuole/Classi coinvolte Scuola Elementare “Casalegno”di Torino classe quarta sez.D Scuola Elementare “G.Rodari” di Rapagnano classi quinte sez. A e B Scuola Elementare “D.Alighieri” di Castiglione classi quinte sez. C e D Scuola Media “P. Ferrari” di Pontremoli classe prima sez.B Ipotesi Organizzativa Ogni scuola costituisce un gruppo cooperativo ed opererà con la seguente divisione di compiti: Scrittori Classi quinte delle Scuole Elementari “G.Rodari” di Rapagnano e “D.Alighieri” di Castiglione dello Stiviere Illustratori Classe IV° della Scuola Elementare “Casalegno” di Torino Correttori di bozze Classe Prima Media Sez. B dell’Istituto “P. Ferrari” di Pontremoli Tipografi Classi quinte delle Scuole Elementari “G.Rodari” di Rapagnano Ipotesi Operativa Gennaio/Febbraio: Le storie Gli scrittori Produzione delle storie 1^ Fase Ciascuna scuola, organizzata in gruppi eterogenei, elabora due o più storie. 2^ Fase Ciascuna scuola è divisa in quattro gruppi eterogenei. Ogni gruppo, concorre, insieme al corrispondente gruppo remoto, alla costruzione di una storia, con la produzione della parte assegnata. Le storie sono inviate ai correttori e agli illustratori man mano che vengono concluse. I correttori di bozze/Gli illustratori Le bozze corrette e le illustrazioni sono inviate ai Tipografi non oltre il 30 di Aprile. Marzo: Le poesie Gli scrittori Produzione delle poesie 1^ Fase Ciascuna scuola, organizzata in gruppi eterogenei, elabora due o più poesie. 2^ Fase Ciascuna scuola è divisa in quattro gruppi eterogenei. Ogni gruppo, concorre, insieme al corrispondente gruppo remoto, alla produzione di una poesia, con la parte assegnata. Oltre alle poesie cooperative il libro conterrà anche quelle individuali, selezionate da ciascuna scuola. Le poesie sono inviate ai correttori e agli illustratori e agli illustratori man mano che vengono concluse. I correttori di bozze/Gli illustratori Le bozze corrette e le illustrazioni sono inviate ai tipografi entro il mese di Aprile Aprile: Le biografie Gli scrittori Produzione delle biografie Ciascuna classe è divisa in quattro gruppi eterogenei. Ogni gruppo concorre, insieme al corrispondente gruppo remoto, alla produzione di una biografia sui costruttori di pace con la parte assegnata. Madre Teresa di Calcutta – Gandhi - M.L.King - Mandela: La vita, il pensiero e le azioni Le biografie sono inviate ai correttori man mano che vengono concluse, non oltre la terza settimana di Aprile. Correttori Gli elaborati corretti sulle biografie sono inviate ai tipografi entro la prima settimana di Maggio. Prima metà di Maggio: Impaginazione del libro I tipografi Stampa e rilegatura del libro in tre copie,a cura dei ragazzi della Scuola Elementare “G.Rodari” di Rapagnano Conclusione Il progetto si concluderà a Rapagnano il 21 Maggio con la presentazione del libro e l’intervento dell’autrice Angela Nanetti. Comunicazione Utilizzo della posta elettronica per la spedizione dei materiali. Utilizzo del blog ed eventuale chat per lo scambio di opinioni, problemi emersi, curiosità, stato di avanzamento delle attività tra i ragazzi. Monitoraggio e valutazione Osservazioni in itinere sulle attività in corso, all’interno dei singoli gruppi-lavoro di classe/rete, e valutazione del prodotto al termine del progetto.

Il responsabile del progetto

Ins. Maria Giuseppina Catalini